| UỶ BAN BẦU CỬ XÃ DƯƠNG QUANG Số: 16 /BC-UBBC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dương Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Thời điểm báo cáo ngày 18/3/2021)

Thực hiện Văn bản số 06/CV-UBND ngày 26/2/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn về việc báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử theo tuần. Ủy ban bầu cử xã Dương Quang báo cáo như sau:

1. UBND xã Dương Quang đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND xã Dương Quang về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phân công nhiêm vụ cụ thể cho các thành viên UBBC xã.

2. UBBC xã Dương Quang đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBBC xã Dương Quang về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu (Số 422/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Dương Quang (07 khu vực bỏ phiếu);

3. Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, cụ thể:

- Đại biểu HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 21 đại biểu.

- Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là 43 đại biểu

- Về cơ cấu, thành phần:

+ Người đang công tác ở tổ chức Đảng: 02 đại biểu;

+ Thường trực HĐND xã: 01 đại biểu;

+ Thường trực UBND xã: 02 đại biểu;

+ Đại biểu MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội: 05 đại biểu;

+ Đơn vị lực lượng vũ trang: 03 đại biểu;

+ Các chuyên môn thuộc UBND xã: 05 đại biểu;

+ Trường học: 02 đại biểu;

+ Cán bộ không chuyên trách: 04 đại biểu;

+ Đại diện tổ chức kinh tế: 02 người;

+ Đại diện thôn: 17 đại biểu,

- Tiêu chí: Đảm bảo tỉ lệ hợp lý, số lượng 35 đại biểu; Tái cử 38%; tỷ lệ nữ 38%; Trẻ tuổi dưới 40 tuổi 31%; Người ngoài Đảng 14,2%.

Ngày 17/3/2021, Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Kết quả, có 37/43 người được giới thiệu ứng cử. Đảm bảo số lượng người được giới thiệu ứng cử.

4.Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử từ ngày 22/02/2021 đến 17 giờ ngày 14/3/2021.

Đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã đã nhận được 40 /43 hồ sơ, trong đó có 03 /43 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử xin rút không làm hồ sơ.  Không đủ hồ sơ theo dự kiến.

5. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tại các thôn.

Ngày 05/3/2021, đã tổ chức xong hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số, có 43 người được giới thiệu ứng cử, đủ số lượng theo dự kiến.

6. Việc Thành lập Tổ bầu cử: Đã có văn bản hướng dẫn các thôn thành lập Tổ bầu cử tại cơ sở thôn trình Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử xã phê duyệt trước ngày 14/3/2021.

Ngày 12/3/2021, Ủy ban nhân dân xã thành lập 07 Ban bầu cử ở các điểm bầu cử HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân xã thành lập 07 Tổ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

7. Về công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn qua nhiều hình thức: Họp giao ban, sinh hoạt cộng đồng, qua loa truyền thanh .v.v. Các Quyết định ban hành:

Số 03/QĐ-UBBC ngày 02/3/2021 về việc thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và an ninh trật tự trong bầu cử;

Số 04/QĐ-UBBC ngày 02/3/2021 về việc thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

Số 01/KH-TBTTTT&VĐBC ngày 04/3/2021 KH về thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

Số 01/KH-TBKHTC &ANTT và YT ngày 04/3/2021 giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

8. Chẩn bị các điều kiện lập và niêm yết danh sách cử tri và công tác chuẩn bị bầu cử (Kiểm tra hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, tiếp nhận cơ sở, vật chất .v.v.)

UBND xã thông báo khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu và lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu đảm bảo thời gian quy định.

9. Công tác đảm bảo an ninh: Chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ đạo Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác giám sát Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây, là báo cáo tiến độ công tác bầu cử đến ngày 18/3/2021 của Ủy ban bầu cử xã Dương Quang./.

| Nơi nhận: Gửi bản điện tử: - UBND thành phố Bắc Kạn; - Phòng Nội vụ Bắc Kạn; - Lưu: VP, UBBC. | TM. UỶ BAN BẦU CỬ CHỦ TỊCH Lường Tuấn Nhã |
| --- | --- |